## 表X.X タイトル
プロセス名 | ポジティブ | ネガティブ
ウォーターフォール | 計画を理解しやすい 要件が明確な⼩さなプロジェクトでうまくきやすい 分析やテストが順に実施される | 変化への対応が考慮されていない テストがプロセスの後半になってしまう 顧客の承認判断が最終段階となってしまう
プロトタイピング | 要件の変更の影響を⼩さくする 顧客と早い段階から頻繁に協業する ⼩さなプロジェクトに⾮常に適している プロダクトが却下される可能性を低くする | 顧客との協業が遅れに繋がる場合がある プロトタイプのままリリースする誘惑にかられる プロトタイプを廃棄するロスが発⽣する 計画およびマネジメントが難しい
スパイラル | 継続的に顧客と協業する 開発リスクがマネジメントされる ⼤きく複雑なプロジェクトに適している 拡張性があるプロダクトに⾮常に適している | リスク分析の成否がプロジェクトの運命を決める プロジェクトのマネジメントが難しい 開発のエキスパートチームが求められる
統⼀プロセス | 品質ドキュメントが重視される 継続的に顧客と協業する 変化への対応が考慮されている 保守プロジェクトに⾮常に適している | ユースケースが正確ではない場合がある ソフトウェアインクリメントの統合時に⼯夫が必要 フェーズが重なる箇所で問題が発⽣しやすい 開発のエキスパートチームが求められる